ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
по апробации московской региональной модели сопровождения преподавания православной культуры в общеобразовательных организациях в регионах Российской Федерации
	Шаги
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Проведение XIII Межрегиональной научно-практической конференции «Моделирование социокультурного системного развития школы в контексте формирования духовно-нравственной культуры общества. Проект «Будущее наследие» для руководителей епархиальных отделов религиозного образования и катехизации Руской Православной Церкви (далее – епархиальные ОРОИК)
	Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ), Ассоциация учителей православной культуры города Москвы, викариатства города Москвы, Отдел религиозного образования Московской городской епархии (далее – ОРОМГЕ)
	18-19 мая 2021 года

	2
	Определение епархий и региональных координаторов в епархиях РПЦ – участников пилотного проекта
	Епархиальные ОРОИК
	Май 2021 года

	3
	Определение кураторов пилотного проекта от викариатств города Москвы и ГБОУ ГМЦ ДОНМ. Закрепление епархий и региональных координаторов в епархиях РПЦ за викариатствами и кураторами от викариатств города Москвы 
	ОРОМГЕ, викариатства города Москвы, ГБОУ ГМЦ ДОНМ
	Май 2021 года

	4
	Онлайн-консультирование региональных координаторов
	Кураторы пилотного проекта, региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Сентябрь-декабрь 2021 года (еженедельные онлайн-консультации)

	5
	Организация разноуровневого взаимодействия епархий, епархиальных ОРОИК с региональными органами власти, управлениями образования, методическими центрами, институтами развития образования или повышения квалификации (в зависимости от особенностей региона), заключение (обновление) соглашений о сотрудничестве, создание координационных и общественных советов по духовно-нравственному образованию
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Сентябрь-октябрь 2021 года

	6
	Создание методических кабинетов при епархиях, благочиниях и развитие методических служб при храмах (приходах) через привлечение штатных и внештатных (волонтеры) сотрудников, имеющих базовое или дополнительное профессиональное образование в области православной культуры, теологии – будущих общественных методистов по учебному предмету «Основы православной культуры» (далее – общественных методистов)
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Сентябрь-октябрь 2021 года

	7
	Кооптация в методические кабинеты при епархиях и благочиниях представителей региональных управлений образования, методических центров, институтов развития образования или повышения квалификации (в зависимости от особенностей региона) для организации долгосрочного взаимодействия в области духовно-нравственного воспитания обучающихся и сопровождения деятельности учителей православной культуры
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Сентябрь-октябрь 2021 года

	8
	Совместное консультирование общественных методистов, проведение для них обучающих семинаров по вопросам преподавания православной культуры в общеобразовательной школе (нормативно-правовая основа, учебно-методическое обеспечение, организация внеурочных мероприятий)
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ, кураторы пилотного проекта
	Сентябрь-октябрь 2021 года

	9
	Составление в рамках деятельности методических кабинетов при епархиях и благочиниях районированной карты «школы – приходы» по принципу территориальной близости школ к приходам (в зону ответственности каждого прихода включается определенное число находящихся в непосредственной близости к нему школ, с которыми планируется организация долгосрочного сотрудничества в области духовно-нравственного воспитания обучающихся и сопровождения деятельности учителей православной культуры)
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Сентябрь-октябрь т 2021 года

	10
	Аккредитация общественных методистов епархиальными ОРОИК
	Епархиальные ОРОИК
	Ноябрь-декабрь 2021 года

	11
	Составление в рамках деятельности методических кабинетов при епархиях и благочиниях плана совместных с региональными методическими центрами или институтами развития образования (повышения квалификации) мероприятий в области духовно-нравственного воспитания обучающихся и сопровождения деятельности учителей православной культуры на 2022 год
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ, кураторы пилотного проекта
	Ноябрь-декабрь 2021 года

	12
	Совместные с региональными методическими центрами или институтами развития образования (повышения квалификации) разработка, экспертиза и утверждение программ региональных курсов повышения квалификации для учителей православной культуры объемом не менее 72 академических часов
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ, кураторы пилотного проекта
	Ноябрь-декабрь 2021 года

	13
	Организация на базе региональных методических центров или институтов развития образования (повышения квалификации) курсов повышения квалификации для учителей православной культуры с участием священнослужителей и аккредитованных общественных методистов
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ, кураторы пилотного проекта
	Январь-апрель 2022 года (1-й поток)

	
	
	
	Сентябрь-декабрь 2022 года (2-й поток)

	14
	Организация на базе опорных школ в регионах ежемесячных постоянно действующих семинаров для учителей с участием общественных методистов для создания системы комплексного методического сопровождения деятельности и непрерывного повышения квалификации учителей православной культуры
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ, кураторы пилотного проекта
	Январь-апрель 2022 года

	
	
	
	Сентябрь-декабрь 2022 года

	15
	Общественная аккредитация учителей православной культуры в епархиях РПЦ
	Епархии РПЦ
	Май 2022 года (1-й поток)

	
	
	
	Декабрь 2022 года (2-й поток)

	16
	Создание и развитие в регионах (епархиях, митрополиях) ассоциаций учителей православной культуры
	Региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Май-декабрь 2022 года

	17
	Представление регионального опыта апробации московской региональной модели сопровождения преподавания православной культуры в общеобразовательных организациях в рамках XV Межрегиональной научно-практической конференции «Моделирование социокультурного системного развития школы в контексте формирования духовно-нравственной культуры общества. Проект «Будущее наследие»
	ГБОУ ГМЦ ДОНМ, Ассоциация учителей православной культуры города Москвы, викариатства города Москвы, ОРОМГЕ, региональные координаторы в епархиях РПЦ
	Январь 2023 года


